## Data_2026⬇️
ID_Reporte | Sede | Lugar | Fecha_Hora | Responsable | Cargo | Firma_Responsable | Reportado | Firma_Reportado | Tipo_Reporte | Nivel_Riesgo | RAC_Asociado | Plazo_Cierre | Descripcion | Foto_Hallazgo | Estatus | Supervisor_Responsable | Accion_Realizada | Foto_Levantamiento
c8fc341a | Unidad Minera Bambas | Área Filtrado | 2025-12-03 | Cristian Velarde Soto | Ingeniero de SSOMA | BD_ReportesRAC_Images/c8fc341a.Firma_Responsable.143407.png | Cristian Mejia Mejia | BD_ReportesRAC_Images/c8fc341a.Firma_Reportado.143407.png | Acto Subestándar | Medio | Seguridad | 2025-12-05 | Personal no usa su casco de seguridad de manera adecuada, este lo incumple en el momento de realizar un trabajo de alto riesgo(trabajo en altura), de todas maneras se le interviene in situ. | BD_ReportesRAC_Images/c8fc341a.Foto_Hallazgo.031255.jpg | Cerrado | Juan Guillermo Cuadrado | Se realiza retroalimentación a personal, sobre la importancia de usar un casco de seguridad en campo, y en todas actividad de alto riesgo, así mismo se mantiene registro de evidencia y la foto correspondiente. | BD_ReportesRAC_Images/c8fc341a.Foto_Levantamiento.172237.jpg
d3470ed3 | Unidad Minera Cerro Verde | Operaciones Mina | 2025-08-05 | Cristian Velarde Soto | Ingeniero de SSOMA | BD_ReportesRAC_Images/d3470ed3.Firma_Responsable.151414.png | Ximena Orurillo | BD_ReportesRAC_Images/d3470ed3.Firma_Reportado.151414.png | Acto Subestándar | Alto | Seguridad | 2025-08-06 | Personal cruza por zona delimitada. | BD_ReportesRAC_Images/d3470ed3.Foto_Hallazgo.031316.jpg | Cerrado | Estefay Soria Soria | Se retira de la empresa por incumplimiento de reglas de oro. | BD_ReportesRAC_Images/d3470ed3.Foto_Levantamiento.031316.jpg
d43b105f | Unidad Minera Cerro Verde | Área Filtrado | 2025-12-01 | Cristian Saavedra Messi | Técnico de Mantenimiento III | BD_ReportesRAC_Images/d43b105f.Firma_Responsable.192303.png | Juan Gabriel Suoña | BD_ReportesRAC_Images/d43b105f.Firma_Reportado.192303.png | Acto Subestándar | Medio | Medio Ambiente | 2025-12-03 | Personal esta a la intemperie en plena alerta ROJA. | BD_ReportesRAC_Images/d43b105f.Foto_Hallazgo.031330.jpg | Abierto
5b5a766f | Unidad Minera Chinalco | Área Filtrado | 2025-08-07 | Cristian Ronaldo Garcia | Técnico de Mantenimiento III | BD_ReportesRAC_Images/5b5a766f.Firma_Responsable.193520.png | Leslie Aguila del polar | BD_ReportesRAC_Images/5b5a766f.Firma_Reportado.193520.png | Acto Subestándar | Bajo | Medio Ambiente | 2025-09-23 | Personal realiza quema de papeles administrativos en campo. | BD_ReportesRAC_Images/5b5a766f.Foto_Hallazgo.031905.jpg | Abierto | Estefay Soria Soria | Se realiza la retroalimentación sobre el cuidado del medio ambiente. | BD_ReportesRAC_Images/5b5a766f.Foto_Levantamiento.031413.jpg
369d2732 | Unidad Minera Antamina | Área HPGR | 2025-10-22 | Edwin Cruz | Supervisor de Operaciones | BD_ReportesRAC_Images/369d2732.Firma_Responsable.203044.png | Doki Saavedra Sifuentes | BD_ReportesRAC_Images/369d2732.Firma_Reportado.203044.png | Condición Subestándar | Alto | Seguridad | 2025-10-23 | No sé cuenta con señalización en área de chancado de minerales. | BD_ReportesRAC_Images/369d2732.Foto_Hallazgo.031457.jpg | Cerrado | Estefay Soria Soria | Retroalimentación insitu. | BD_ReportesRAC_Images/369d2732.Foto_Levantamiento.031457.jpg
880e01c8 | Unidad Minera Bambas | Área Filtrado | 2025-12-04 | Cristian Velarde Soto | Ingeniero de SSOMA | BD_ReportesRAC_Images/880e01c8.Firma_Responsable.031618.png | Luis Melendez | BD_ReportesRAC_Images/880e01c8.Firma_Reportado.031618.png | Acto Subestándar | Medio | Calidad | 2025-12-06 | Se tiene en malas condiciones área de calidad de concentrado, esto debe de ser levantado de manera inmediata. | BD_ReportesRAC_Images/880e01c8.Foto_Hallazgo.031618.jpg | Abierto
4e8fcb80 | Unidad Minera Hudbay | Operaciones Mina | 2025-12-12 | Eduardo Masa | Gerente General | BD_ReportesRAC_Images/4e8fcb80.Firma_Responsable.031827.png | Miguel Cueva Soto | BD_ReportesRAC_Images/4e8fcb80.Firma_Reportado.031827.png | Acto Subestándar | Alto | Seguridad | 2025-12-13 | Personal ubicado en línea de fuego al momento de realizar trabajo de izajes de accesorios de equipos pesados en operaciones mina. | BD_ReportesRAC_Images/4e8fcb80.Foto_Hallazgo.031827.jpg | Cerrado | Cristian Saavedra Torres | Se retira de unidad minera debido al incumplimiento de la regla de oro. | BD_ReportesRAC_Images/4e8fcb80.Foto_Levantamiento.031829.jpg
4ff6bc1a | Unidad Minera Hudbay | Planta Chancado I | 2025-11-20 | Edwin Cruz | Ingeniero de SSOMA | BD_ReportesRAC_Images/4ff6bc1a.Firma_Responsable.032042.png | Javier Fuente Zuñiga | BD_ReportesRAC_Images/4ff6bc1a.Firma_Reportado.032042.png | Condición Subestándar | Bajo | Medio Ambiente | 2025-11-27 | Área con falta de orden y limpieza. | BD_ReportesRAC_Images/4ff6bc1a.Foto_Hallazgo.032042.jpg | Cerrado | Juan Guillermo Cuadrado | Se dispone de personal para que realicen orden y limpieza del área de trabajo. | BD_ReportesRAC_Images/4ff6bc1a.Foto_Levantamiento.032044.jpg
670bc10b | Unidad Minera Cerro Verde | Área Flotación | 2025-11-13 | Milena Cruz de la Torre | Asistente de Planeamiento | BD_ReportesRAC_Images/670bc10b.Firma_Responsable.032230.png | Brayan Sigma De la Torre | BD_ReportesRAC_Images/670bc10b.Firma_Reportado.032230.png | Acto Subestándar | Alto | Seguridad | 2025-11-14 | Personal transita por zona prohibida para señalización de personal. | BD_ReportesRAC_Images/670bc10b.Foto_Hallazgo.032230.jpg | Abierto
6c6361ed | Unidad Minera Hudbay | Área Filtrado | 2025-12-17 | Edwin Cruz | Supervisor de Operaciones | BD_ReportesRAC_Images/6c6361ed.Firma_Responsable.040052.png | Jota Jota Oré | BD_ReportesRAC_Images/6c6361ed.Firma_Reportado.040052.png | Acto Subestándar | Medio | Salud | 2025-12-19 | Personal sin uso de mascarilla. | BD_ReportesRAC_Images/6c6361ed.Foto_Hallazgo.040052.jpg | Abierto
a00d5e49 | Unidad Minera Hudbay | Área Filtrado | 2025-12-14 | Edwin Cruz | Supervisor de Operaciones | BD_ReportesRAC_Images/a00d5e49.Firma_Responsable.043303.png | Ximena Delago | BD_ReportesRAC_Images/a00d5e49.Firma_Reportado.043303.png | Buena Práctica | Medio | Seguridad | 2025-12-16 | Se realiza campaña de Seguridad(Uso correcto de equipos de protección personal). | BD_ReportesRAC_Images/a00d5e49.Foto_Hallazgo.043303.jpg | Cerrado | Estefay Soria Soria | Sin observaciones. | BD_ReportesRAC_Images/a00d5e49.Foto_Levantamiento.043306.jpg

## Dashboard📊
DASHBOARD DE SEGUIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR - SSOMA 2026 | CÁLCULOS EN TABLAS DINÁMICAS
01: Niveles de Riesgo
% Total
% Total
% Total
02: Total de reportes
03: Reporte por lugar de trabajo
04: Apilcado de UM y Supervisor
05: Reporte de RAC Asociado
06: Reporte de Nivel de Riesgo
07: Reporte por estatus
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Total Reportes

## Colaboradores (hidden)
Lugar | Fecha_Hora
Cristian Velarde Soto | Ingeniero de SSOMA
Malory Garcia Ivañez | Analista de SSOMA
Edwin Cruz | Supervisor de Operaciones
Milena Cruz de la Torre | Asistente de Planeamiento
Eduardo Masa | Gerente General
Cristian Saavedra Messi | Técnico de Mantenimiento III
Cristian Ronaldo Garcia | Técnico de Mantenimiento III